## Tablas Ejemplo Roles
Rol 1: Principal Autoridad de la Entidad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta Detallada
Retrasos en fondos | Media | Alto | Reservas presupuestarias y seguimiento semanal con la Junta, incluyendo contingencias como préstamos puente.
Fallos en sensores | Baja | Medio | Backups redundantes con sensores alternos y pruebas semanales de calibración para mantener precisión en mediciones de PM2.5.
Rol 2: Directora de Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta Detallada
Ciberataques | Media | Alto | Firewalls avanzados, auditorías de seguridad y entrenamiento en ciberseguridad para el equipo, protegiendo datos sensibles de polución.
Sobrecostos | Baja | Medio | Monitoreo presupuestario continuo con software de tracking, alertas automáticas por desviaciones >5%.
Rol 3: Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta Detallada
Incompatibilidades | Alta | Medio | Prototipos iniciales y pruebas de integración continua con CI/CD pipelines.
Errores de datos | Media | Alto | Validaciones automáticas en la API, con chequeos de consistencia para datos de sensores.
Rol 4: Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta Detallada
Fallos en subcontrata | Media | Alto | Proveedores alternos precalificados y contratos con SLAs estrictos para UI/UX.
Cambios regulatorios | Baja | Medio | Cláusulas contractuales flexibles para adaptaciones a normas ambientales europeas.

## Tabla Compartiva General
TABLA COMPARATIVA GENERAL
Aspecto | Rol: Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido) | Rol: Directora del Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves) | Rol: Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza) | Rol: Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)
Planificación y Gestión de la Comunicación | Estableció un plan estratégico con informes trimestrales a la comunidad, boletines digitales y un portal web para actualizaciones en tiempo real. Implementó campañas de sensibilización que alcanzaron a 2,000 residentes, logrando un 30% de aumento en participación ciudadana. | Creó una matriz de comunicaciones con informes semanales al equipo y mensuales a la autoridad local via Slack y correo. Gestionó alertas automáticas por picos de CO2 con SMS para zonas rurales, logrando respuestas en <5 minutos. | Implementó daily stand-ups de 15 minutos y reportes técnicos semanales via email. Usó Jira para reportar bugs (ej., API de NO2 resuelta en 48 horas), asegurando trazabilidad y resolución rápida. | Estableció reuniones bimensuales con el cliente y updates diarios via email/Slack para incidencias. Proporcionó reportes en tiempo real via APIs seguras con SLAs de respuesta <1 hora, logrando un uptime >99% para sensores.
Planificación y Gestión de las Adquisiciones | Priorizó *partnerships* público-privados con criterios: impacto ambiental (40%), costo dentro de 1,350M COP (30%), experiencia en proyectos inteligentes (30%). Usó contratos por hitos para flexibilidad. | Evaluó proveedores con criterios: innovación técnica/IoT (35%), plazos (25%), costo (20%), referencias ambientales (20%). Usó contratos por hitos para UI/UX, con prototipos cada 4 semanas ajustados tras feedback. | Seleccionó proveedores con criterios: compatibilidad con APIs (40%), escalabilidad (30%), costo (20%), soporte 24/7 (10%). Usó contratos de tiempo y materiales para iteraciones en datos dinámicos. | Subcontrató UI/UX con criterios: experiencia en apps ambientales (50%), costo (30%), plazos (20%). Usó contratos fijos con bonos por entrega temprana, entregando prototipos en 3 semanas.
Planificación y Gestión de la Calidad | Estableció KPIs de sostenibilidad (reducción de CO2 en 10%) y auditorías trimestrales para cumplimiento. Validó la app con 200 usuarios beta, logrando 85% de satisfacción. | Usó PMBOK con auditorías por fase y KPIs como respuesta de plataforma <2s. Validó sensores con simulaciones de alta contaminación, reduciendo falsos positivos al 2%. | Realizó pruebas unitarias/integración con cobertura >80% usando pytest. Validó algoritmos predictivos con precisión >95% en pronósticos de contaminación. | Garantizó sensores con error <5% via ISO 14001 y calibraciones mensuales. Realizó pruebas de durabilidad en entornos urbanos, logrando precisión de 96.5% en NO2.
Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación | Identificó riesgos financieros (retrasos en fondos FEDER) y usó reservas del 10% (135M COP). Implementó planes de contingencia con auditorías semanales. | Creó un registro de riesgos (ej., ciberataques) con firewalls y auditorías mensuales. Ajustó cronogramas via reuniones quincenales ante picos estacionales. | Mitigó riesgos técnicos (incompatibilidades) con prototipos y pipelines CI/CD. Implementó backups diarios y revisiones técnicas semanales. | Mitigó riesgos de suministro con proveedores alternos y stock de 50 sensores. Usó contratos con penalizaciones y auditorías quincenales para subcontratistas.
Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto | Organizó talleres comunitarios en TIC para 100 residentes, fomentando alfabetización digital. Promovió *team-building* para colaboración interdisciplinaria. | Capacitó a 15 miembros en Agile/Scrum, con talleres mensuales. Rotó roles para versatilidad, acelerando desarrollo en 15%. | Ofreció mentoring en Python/MQTT, capacitando a 10 desarrolladores. Implementó un módulo para 100+ sensores, reduciendo latencia a 200 ms. | Capacitó a 8 técnicos municipales en mantenimiento de sensores, reduciendo resolución de incidencias de 24 a 6 horas via talleres prácticos.
Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas | Usó encuestas y focus groups con 200 ciudadanos para definir requisitos de la app, logrando 82% de satisfacción en usabilidad. Asignó roles via matriz RACI. | Usó matriz RACI para asignar responsabilidades técnicas. Gestionó *feedback* ciudadano para ajustar colores del *dashboard* (rojo para alto riesgo). | Recolectó *feedback* técnico via betas abiertas, ajustando APIs para consultas personalizadas de polución, aumentando satisfacción en 15%. | Colaboró en reuniones conjuntas quincenales, integrando *backend* con UI/UX para alertas en tiempo real (<200 ms), logrando 15% más satisfacción.
Gestión del Conocimiento | Creó un observatorio de buenas prácticas con *Open Data*, compartiendo lecciones con 5 municipios. Publicó reportes en portal web. | Documentó procesos en wikis con diagramas/códigos, compartidos en plataformas colaborativas para replicabilidad. | Publicó librerías de sensores en GitHub con ejemplos de código, usadas por 5 municipios para monitoreo ambiental. | Entregó manuales de calibración de sensores y recursos *Open Data* con diagramas/códigos, consultados por 4 municipios andaluces.